## Minesweepers Ele
Minesweeper plan
| Category | Task |  | Notes | Deadline | Status
Electrical | ALL | Minesweeper videos |  | تتفرج على فيديوهات مختلفة على اليوتيوب وتبعت عالجروب عن الحاجات اللي شوفتها | 2023-11-30 | 50%
|  | Minesweeper manual |  | تقرأ المانوال بتاع مسابقة ماينسويبر وتتناقش عالجروب في الحاجات اللي مش فاهمها | 2023-10-01 | 100%
|  | Minesweeper manual meeting |  | اجتماع لمناقشة المانوال | 2023-08-27 | 100%
|  | Minesweeper meeting |  |  | 2023-10-01 | 100%
| Control (Raspberry) | Raspberry Pi session |  |  | 2023-09-16 | 100%
|  | تشغيل الراسبيري باي، وتسطيب الoperating system |  |  | 2023-10-01 | 100%
|  | Setup fixed IP address for RPI + SSH Login from laptop |  |  | 2023-10-01 | 100%
|  | تشغيل ليدات على راسبيري باي |  |  | 2023-10-02 | 100%
|  | تشغيل ليدات عن طريق التيرمنال |  |  | 2023-10-02 | 100%
|  | التعرف على الphotoelectric sensor وتحديد مواصفاته وتوصيلته مع الراسبيري |  |  | 2023-10-03 | 100%
|  | كتابة كود الphotoelectric sensor مع تجريبه |  |  | 2023-11-09 | 0%
|  | التعرف على الLED الكبيرة بتاعت الماين وتوصيلتها وكتابة كود الLED وتجريبه |  | لو الmetal detector لقى ماين هتشتغل، هنمثل الميتال ديتيكتور عن طريق انبوت في التيرمنال | 2023-10-06 | 100%
|  | التعرف على السرينة بتاعت الماين وتوصيلتها وكتابة كود الsiren وتجريبه |  | لو الmetal detector لقى ماين هتشتغل، هنمثل الميتال ديتيكتور عن طريق انبوت في التيرمنال | 2023-10-06 | 100%
|  | التعرف على الميتال ديتيكتور وتوصيلتها وكتابة كود الmetal detector وتجريبه |  |  | 2023-11-09 | 50%
|  | كتابة كود الmetal detector مع الليد والسرينة مع التجريب |  |  | 2023-11-14 | 0%
|  | كتابة كود يجمع الميتال ديتيكتور والسنسور والليد والسرينة |  | الكود بيحدد عن طريق الطباعة ان في ماين ولا لا، ولو في فيحدد هو فوق الارض ولا تحت الأرض | 2023-11-14 | 0%
|  | كتابة كود يبعت داتا من اللاب لكود تاني على نفس اللاب عن طريق socket |  |  | 2023-11-18
|  | كتابة كود يبعت داتا من اللاب للراسبيري |  |  | 2023-11-21 | 0%
|  | كتابة كود ياخد قرايات الجويستيك ويهندلها ويبعت سترينج للراسبيري |  |  | 2023-11-25 | 0%
|  | التعرف على كيفية نقل بيانات بين الراسبيري والاردوينو |  |  | 2023-11-28
|  | كتابة كود لأحد الطرق المستخدمة لنقل البيانات بين الراسبيري والاردوينو (بالاتفاق مع عضو كنترول الأردوينو) |  |  | 2023-11-28 | 0%
|  | كتابة كود لإرسال داتا الجويستيك من الراسبيري للأردوينو |  |  | 2023-12-05 | 0%
|  | كتابة كود الماب |  | المفروض كود الماب هياخد احداثيات الروبوت أول بأول من كود اللوكاليزيشن، هنمثله بإنبوت من التيرمنال، ومع قرايات الميتال ديتيكتور والphotoelectric sensor المفروض نعلم عالماب عالحتت اللي فيها ماينز | 2023-12-12 | 0%
| Control (Arduino) | مراجعة برمجة الاردوينو |  |  | 2023-09-16 | 100%
|  | كتابة كود لتشغيل موتورين DC |  | use L298N motor driver | 2023-09-17 | 100%
|  | التعرف على المواتير بتاعت ماين والموتور درايفر |  | حدد الفروق بين مواتير وموتور درايفر ماين، وبين المواتير الصفرا والموتور الدرايفر العادي | 2023-10-01 | 100%
|  | تشغيل مواتير ماين عن طريق serial monitor |  | سيميوليشن وفي الحقيقة | 2023-10-10 | 50%
|  | كتابة كود موتور الأرم وتشغيله عن طريق الserial monitor |  | سيميوليشن وفي الحقيقة | 2023-10-12 | 50%
|  | تشغيل الlimit switch بالاردوينو |  | سيميوليشن وفي الحقيقة | 2023-10-19 | 50%
|  | تشغيل الelectric magnets بالأردوينو |  | سيميوليشن وفي الحقيقة | 2023-10-26 | 50%
|  | كتابة كود الماجنتس مع الليميت سويتش |  | المفروض لما الذراع يلمس الليميت سويتش، تقفل الماجنتس والماينز يقعوا | 2023-11-09 | 50%
|  | تجربة السيستم كامل مع بعض |  | Main motors + arm motor + magnets + limit switch | 2023-11-16 | 0%
|  | التعرف على كيفية نقل بيانات بين الراسبيري والاردوينو |  |  | 2023-10-18 | 0%
|  | كتابة كود لأحد الطرق المستخدمة لنقل البيانات بين الراسبيري والاردوينو (بالاتفاق مع عضو كنترول الراسبيري) |  |  | 2023-11-21 | 0%
|  | كتابة كود لاستقبال داتا الجويستيك من الراسبيري وتحويلها لأوامر للمواتير |  |  | 2023-11-28 | 0%
|  | الكود النهائي للاردوينو |  |  | 2023-11-30 | 0%
0%
0%
| Hardware | التعرف على المكونات بتاعت ماين بشكل عام
|  | تحديد مواصفات مواتير ماين وتجربتها على باورسبلاي |  | تحدد التيار من خلال التجربة دي
|  | تحديد مواصفات وطريقة عمل الphotoelectric sensor |  | التعرف على الlogic level
تجربة السنسور مع الاردوينو
تحديد مواصفات وطريقة عمل الماجنتس
تجربة الماجنتس مع الاردوينو
تحديد مواصفات وطريقة عمل الlimit switches
تجربة الليميت سويتش مع الاردوينو
رسم السيستم كامل على ورق
مراجعة السيستم مع الac
رسم السكيماتيك
مراجعة السكيماتيك مع الac
رسم الpcb
مراجعة البوردة مع الac
-
| Localisation | ALL | التعرف على ما هو الlocalisation |  | 2023-10-01 | 100%
|  | Mohamed | التعرف على encoders وطريقة عملها وهنستفاد منه ازاي |  | 2023-10-01 | 100%
|  |  | التعرف على نوع الانكودرز اللي هنستخدمه |  | 2023-10-01 | 100%
|  |  | كتابة كود اردوينو يقرأ قرايات الانكودرز |  | 2023-10-04 | 100%
|  |  | كتابة كود أردوينو يعرف المسافات بالانكودرز |  | 2023-10-06 | 100%
|  |  | كتابة كود راسبيري يقرأ قرايات الانكودرز |  | 2023-11-14 | 0%
|  |  | كتابة كود راسبيري يعرف المسافات بالانكودرز |  | 2023-11-21 | 0%
|  | Omar | التعرف على imu |  | 2023-10-01 | 100%
|  |  | التعرف على نوع ال imu |  | 2023-10-01 | 100%
|  |  | كتابة كود أردوينو يعرف يقرأ قراءات imu صحيحة |  | 2023-10-04 | 100%
|  |  | كتابة كود أردوينو يعرف المسافات بالimu |  | 2023-10-06 | 0%
|  |  | كتابة كود راسبيري يقرأ قرايات الimu |  | 2023-11-14 | 0%
|  |  | كتابة كود راسبيري يعرف المسافات بالimu |  | 2023-11-21 | 0%
|  | ALL | التعرف على خطوة الlocalisation عن طريق imu & encoders |  | 2023-11-26 | 0%
|  | ALL | دمج الكودين في كود لوكاليزيشن واحد يطلع قرايات مسافات صحيحة |  | 2023-11-30 | 0%

## Minesweepers Mec
Minesweeper plan
Category | Task |  | Notes | Deadline | Status
ALL | Minesweeper videos |  | تتفرج على فيديوهات مختلفة على اليوتيوب وتبعت عالجروب عن الحاجات اللي شوفتها | 2023-09-05 | 80%
| Minesweeper manual |  | تقرأ المانوال بتاع مسابقة ماينسويبر وتتناقش عالجروب في الحاجات اللي مش فاهمها | 2023-08-23 | 60%
| Minesweeper manual meeting |  | اجتماع لمناقشة المانوال | 2023-08-27 | 100%
phase 1
الديزاين | محمود أحمد | الشكل العام لل body | تبدأ تدور ع الديزاينات | 2023-09-15 | 100%
|  |  | اعمله الديزاين اللى هتلاقسه افضل ع شكل شيتات |  | 100%
|  | السينسور | سرش عن الابعاد المناسبة |  | 100%
|  |  | صممه بحيث تكون واضحة الطريقة اللى هيتجمع بيها |  | 100%
| الاء | شاسية | سرشى هتجمعيه ازاى؟ حاول تجمعى بين انه يتفك و يتركب و انه فنفس الوقت يكون متين | 2023-09-15 | 20%
|  |  | اعملى حساب انه هيتجمع عليه : -المواتير -الجربر -السينسور -الbody *تعصبى الهيكل (اختيارى) |  | 60%
| الناظر | التجمعية | يظبط الابعاد وتكون راكبة مع بعضها | 2023-09-15 | 100%
|  |  | لازم يجمع بطريقة واضحة عشان دى اللى ع الاساسها هتتم عملية التصنيع |  | 50%
|  |  | يحط كل الكومبوننتس الناقصة و يجمع ال sub-assemblies مع بعضها |  | 0%
|  | الجربر |  |  | 100%
ميتنج ماقبل phase 2 |  |  |  | 2023-10-19 | 0% | مدة phase 2 أسبوع واحد | مؤجل للدعم
phase 2
ما قبل التصنيع | محمود أحمد | Animation | انيميشن واحد كبير تبين فيه : -المواتير -السينسور و الجربر -الشيتات -الهيكل و ازاى متجمع -خلى بالك ان ده غالبا اللى المشروع هيرعض عليه شغله 🙂 | 2023-11-03 | 0%
| الناظر | simulation | يسميوليت الهيكل كله (multibody simulation) والاحمال اللى هتكون و يزود ف الاحمال عشان ال safety |  | 0%
| الاء | Drawing | ده من اهم التاسكات ف المرحلة دى مطلوب pdf كبير يكون فيه ال main assembly وال sub-assemblies وال parts عشان مرحلة التصنيع |  | 0%
ميتنج ماقبل phase 3 |  |  |  | 2023-11-05 | 0%
phase 3 | [5 empty] | مدة phase 3 3 اسابيع
التصنيع | الناظر و كاتب | الهيكل | نبدأ نجمع العلب نشوف لو فى حاجة و لو فى ننزل بنفسنا و نتعامل | 2023-11-09 | 0%
نجمع المسامير و هنشترى صواميل حباسه
|  |  | نبدأ بقى تقفيل الهيكل الحتت و نجمعها مع بعضها | 2023-11-15
| الاء | الشيتات |  |  | 0%
| all | النواقص | نجيب كل حاجات اللى هتتجع ف الماين من مواتير مسامير عدة و غيره |  | 0%
|  | التقفيل |  | 2023-11-26 | 0%
last meating |  |  |  | لسه متحددش | 0%
و بسسسسسسسسسسكككككككددددددددده 😊
mini-phase | أحمد عبدالله حبيه ممدوح هند | نقفل اللى فاضل |  | 2023-11-16 | 0%
0%
0%
0%
0%
| محمود أحمد | ال keyshot | حمل البرنامج و ابدأ شوف تيتوريالز | 2023-09-18 | 80%
|  |  | ابدأ اشتغل ع البروجكت بعد من نخلصه اعمل عليه انيميشن بسيط |  | 0%
| الاء | الخشب | اعرفى الانواع اللى موجوده ف الماين القديمه و ال ugv و دورى ع طرق و اسعار تشغيلهم | 2023-09-11 | 100%
100%
100%